## Sheet1
Task | Start | End
Introduction & Background Study | 2024-08-12 | 2024-08-23
Literature Review | 2024-08-19 | 2024-08-30
Methodology Development | 2024-08-26 | 2024-09-06
Requirements Gathering & Analysis | 2024-09-02 | 2024-09-20
System Design & Use Case Modeling | 2024-09-16 | 2024-10-04
Implementation & Development | 2024-10-07 | 2024-10-25
Testing & Debugging | 2024-10-21 | 2024-11-08
Final Documentation & Submission | 2024-11-04 | 2024-11-22